## VC Site Signify Turnhout
niet gestart
voorbereiding
afgewerkt
PM: Programma management
PI: Project Infrastructuur
PV: Project Vaccinatieteams
| Onderdelen | Detail | Status | Projectgroep | Organisatie uitvoerder | Contactpersoon | Timing | Opmerking | Beslissing nodig
PM | Stuurgroep | Agenda stuurgroep | afgewerkt | Stuurgroep Vaccinatie | ELZ Kempenland | Koen
PM | Stuurgroep | Verslaggeving | afgewerkt | Stuurgroep Vaccinatie | ELZ Kempenland | Koen
PM | Stuurgroep | Sharepoint | niet gestart | Communicatie | ELZ Kempenland
PM | Stuurgroep | Sjabloon verslag | voorbereiding | Stuurgroep Vaccinatie | ELZ Kempenland | Koen | week 3
PM | Stuurgroep | Trekkers werkgroepen toevoegen aan stuurgroep | afgewerkt | Stuurgroep Vaccinatie | ELZ Kempenland | Koen | week 3
PM | Stuurgroep | Communicatielijnen | niet gestart | Stuurgroep Vaccinatie | ELZ Kempenland | Koen |  | voorbereiding WG communicatie
PI | Opbouw | Opbouwen van de tent | afgewerkt | WG Vaccinatiecentra | New Balls Please | Stein | week 3
PI | Opbouw | Voorzien van toiletwagens | voorbereiding | WG Vaccinatiecentra | New Balls Please | Stein | week 3
PI | Opbouw | Inrichten van wachtrijen voor de tent | voorbereiding | WG Vaccinatiecentra | New Balls Please | Stein | week 4
PI | Opbouw | Opbouwen van pagodetenten | afgewerkt | WG Vaccinatiecentra | New Balls Please | Stein | week 4
PI | Opbouw | Aansluiten nutsvoorzieningen | afgewerkt | WG Vaccinatiecentra | New Balls Please | Stein | week 4
PI | Opbouw | Verlichting | afgewerkt | WG Vaccinatiecentra | New Balls Please | Stein | week 4
PI | Opbouw | Verluchting, koeling en verwarming | voorbereiding | WG Vaccinatiecentra | New Balls Please | Stein | week 4
PI | Opbouw | Wifi accespoints | voorbereiding | WG Vaccinatiecentra | New Balls Please | Stein | week 4
PI | Opbouw | Inrichten parking | voorbereiding | WG Vaccinatiecentra | New Balls Please | Stein | week 4
PI | Inrichting | Opbouw panelen en schermen | afgewerkt | WG Vaccinatiecentra | New Balls Please | Stein | week 4
PI | Inrichting | Plaatsen tafels en stoelen | voorbereiding | WG Vaccinatiecentra | New Balls Please | Stein | week 4
PI | Inrichting | Plexiglas | niet gestart | WG Vaccinatiecentra | New Balls Please | Stein | week 4
PI | Inrichting | Inrichten pagodetent | voorbereiding | WG Vaccinatiecentra | New Balls Please | Stein | week 4
PI | Inrichting | Inrichten refter | niet gestart | WG Vaccinatiecentra | New Balls Please | Stein
PI | Inrichting | Inrichting EHBO | niet gestart | WG Vaccinatiecentra | New Balls Please | Stein
PI | Inrichting | Inrichting voorbereiding vaccin | niet gestart | WG Vaccinatiecentra | New Balls Please | Stein |  | voorbereiding WG med/farma
PI | Inrichting | Inrichting kleedkamers | niet gestart | WG Vaccinatiecentra | New Balls Please | Stein |  | voorbereiding WG med/farma
PI | Inrichting | Inrichting opslagruimte vaccins | niet gestart | WG Vaccinatiecentra | New Balls Please | Stein |  | voorbereiding WG med/farma
PI | Inrichting | Medische koelkasten | niet gestart | WG Vaccinatiecentra | Agentschap Zorg en Gezondheid | Peter
PI | Inrichting | Inrichting kantoor | niet gestart | WG Vaccinatiecentra | New Balls Please | Stein
PI | Inrichting | Innrichting bureel dokter | niet gestart | WG Vaccinatiecentra | New Balls Please | Stein |  | voorbereiding WG med/farma
PI | IT | Planningstool | voorbereiding | WG Vaccinatiecentra | Stad Turnhout | Jan | week 5 | voorbereiding WG personeel VP | Contract af te sluten
PI | IT | Registratietool | voorbereiding | WG Vaccinatiecentra | Stad Turnhout | Jan | week 5 | voorbereiding WG personeel VP | Contract af te sluten
PI | IT | Behoefte latptops | voorbereiding | WG Vaccinatiecentra | Stad Turnhout | Jan | week 4 | voorbereiding WG med/farma
PI | IT | Beveiliging netwerk | voorbereiding | WG Vaccinatiecentra | Stad Turnhout | Jan | week 5 |  | Algemeen directeurs
PI | IT | Huur laptops | voorbereiding | WG Vaccinatiecentra | New Balls Please | Stein | week 5 |  | Burgemeesters
PI | Personeel logistiek | Poets | voorbereiding | WG Vaccinatiecentra | New Balls Please | Stein | week 6
PI | Personeel logistiek | Beveiliging | voorbereiding | WG Vaccinatiecentra | New Balls Please | Stein | week 6
PI | Personeel logistiek | Opzichters | niet gestart | WG Vaccinatiecentra | New Balls Please | Stein |  | Uitklaren rol opzichters
PI | Personeel logistiek | Coördinator logistiek | voorbereiding | WG Vaccinatiecentra | New Balls Please | Stein
PI | Personeel logistiek | Administratief personeel onthaal | niet gestart | WG Vaccinatiecentra | ? | ? |  | nog te beslissen | Burgemeesters
PI | Personeel logistiek | Stewards | niet gestart | WG Vaccinatiecentra | ? | ? |  | Vrijwilligers, ondersteuning screening door Mondea. Aansturing door HR manager? | Algemeen directeurs
PI | Inrichting | Snack and drink vending | niet gestart | WG Vaccinatiecentra | ? | ?
PI | Mobiliteit | Verkeersituatie Turnhout | voorbereiding | Werkgroep Mobiliteit | Stad Turnhout | ?
PI | Mobiliteit | Bewegwijzering | niet gestart | Werkgroep Mobiliteit | Stad Turnhout | ?
PI | Mobiliteit | Vervoer van - en naar de VC | niet gestart | Werkgroep Mobiliteit | Stad Turnhout | ?
PM | Mobiliteit | Vervoer minder mobielen | niet gestart | Werkgroep Kwetsbare personen |  | Tinne |  | wordt overgenomen door populatiemanager
PI | Contractbeheer | Afsluiten contract | voorbereiding | WG Vaccinatiecentra | Stad Turnhout | Kristoff
PI | Contractbeheer | Opvolgen contract | niet gestart | WG Vaccinatiecentra | Stad Turnhout | Kristoff
PI | Contractbeheer | Opvolgen facturatie | niet gestart | WG Vaccinatiecentra | Stad Turnhout | Kristoff
PV | HR | Functiebeschrijving anamnese VP | voorbereiding | WG Verpleegkundig Personeel | ELZ Kempenland | Koen (Thomas More) |  | ondersteuning Mondea
PV | HR | Functiebeschrijving voorbereider | voorbereiding | WG Verpleegkundig Personeel | ELZ Kempenland | Koen (Thomas More) |  | ondersteuning Mondea
PV | HR | Functiebeschrijving vaccinator | voorbereiding | WG Verpleegkundig Personeel | ELZ Kempenland | Koen (Thomas More) |  | ondersteuning Mondea
PV | HR | Functiebeschrijving toezicht | voorbereiding | WG Verpleegkundig Personeel | ELZ Kempenland | Koen (Thomas More) |  | ondersteuning Mondea
PV | HR | Opmaak en koppeling contracten | voorbereiding | WG Verpleegkundig Personeel | ELZ Kempenland | Koen (Thomas More) |  | ondersteuning Mondea
PV | HR | Screening en selectie vrijwiligers | voorbereiding | WG Verpleegkundig Personeel | ELZ Kempenland | Koen (Thomas More) |  | ondersteuning Mondea
PV | HR | Onderzoek aansprakelijkheid VP doelgroepen | niet gestart | WG Verpleegkundig Personeel | ELZ Kempenland | Koen (Thomas More) |  | ondersteuning Mondea
PV | HR | Opmaak basisrooster per vaccinatielijn | voorbereiding | WG Verpleegkundig Personeel | ELZ Kempenland | Koen (Thomas More)
PV | HR | Inscholing | niet gestart | WG Verpleegkundig Personeel | ELZ Kempenland | Koen (Thomas More)
PV | HR | Opleiden supervisors | niet gestart | WG Verpleegkundig Personeel | ELZ Kempenland | Koen (Thomas More)
PV | HR | Vergoeding vrijwilligers | voorbereiding | WG Verpleegkundig Personeel | ELZ Kempenland | Koen (Thomas More) |  |  | Burgemeesters/Zorgraad ELZ
PV | HR | Inzet Consortium | niet gestart | WG Verpleegkundig Personeel | ELZ Kempenland | Koen (Thomas More)
PV | HR | Inzet Rode Kruis | niet gestart | WG Verpleegkundig Personeel | ELZ Kempenland | Koen (Thomas More)
PV | Medisch materiaal | Behoefte medisch materiaal | niet gestart | WG Verpleegkundig Personeel | ELZ Kempenland | Koen (Thomas More)
PV | Medisch materiaal | Behoefte PBM | niet gestart | WG Verpleegkundig Personeel | ELZ Kempenland | Koen (Thomas More)
PV | HR | Planning week 6 concretiseren VP | voorbereiding | WG Verpleegkundig Personeel | ELZ Kempenland | Koen (Thomas More)
PV | HR | Reserve planning opmaken | niet gestart | WG Verpleegkundig Personeel | ELZ Kempenland | Koen (Thomas More)
PV | HR | Input parameters planningstool | niet gestart | WG Verpleegkundig Personeel | ELZ Kempenland | Koen (Thomas More)
PV | HR | Functieomschrijving medisch expert | niet gestart | WG Med- farma- VP | ELZ Kempenland | Dieter
PV | HR | Planning medisch expert | niet gestart | WG Med- farma- VP | ELZ Kempenland | Dieter
PV | HR | Functieomschrijving farmaceutisch expert | niet gestart | WG Med- farma- VP | ELZ Kempenland | Dieter
PV | HR | Planning farmacologisch expert | niet gestart | WG Med- farma- VP | ELZ Kempenland | Dieter
PV | Medisch materiaal | Beheer en toezicht medisch materiaal | niet gestart | WG Med- farma- VP | ELZ Kempenland | Dieter
PV | Medisch materiaal | Aankoop medisch materiaal | niet gestart | WG Med- farma- VP | ELZ Kempenland | Dieter
PV | Kwaliteit en veiligheid | Draaiboek verpleegkundigen | niet gestart | WG Med- farma- VP | ELZ Kempenland | Dieter
PV | Kwaliteit en veiligheid | Draaiboek artsen | niet gestart | WG Med- farma- VP | ELZ Kempenland | Dieter
PV | Kwaliteit en veiligheid | Draaiboek apothekers | niet gestart | WG Med- farma- VP | ELZ Kempenland | Dieter
PV | Kwaliteit en veiligheid | Draaiboek toezicht | niet gestart | WG Med- farma- VP | ELZ Kempenland | Dieter
PV | Kwaliteit en veiligheid | Draaiboek onthaal | niet gestart | ?
PM | Populatie management |  | niet gestart | WG Kwetsbare personen | ELZ Kempenland | Tinne
PM | HR | Functieomschrijving populatiemanager | afgewerkt | WG Communicatie | ELZ Kempenland | Kristel |  | ondersteuning Mondea
PM | HR | Functieomschrijving HR manager | in voorbereiding | WG Communicatie | ELZ Kempenland | Kristel |  | ondersteuning Mondea
PM | Communicatie | Perscontacten | afgewerkt | WG Communicatie | ELZ Kempenland | Kristel
PM | Communicatie | Redactie | afgewerkt | WG Communicatie | ELZ Kempenland | Kristel
PM | Communicatie | Analyse social media | afgewerkt | WG Communicatie | ELZ Kempenland | Kristel
PM | Communicatie | Website | in voorbereiding | WG Communicatie | ELZ Kempenland | Kristel
PM | Communicatie | Informatiedoorstroming | in voorbereiding | WG Communicatie | ELZ Kempenland | Kristel
PI | IT | Infoschermen in de tent | niet gestart | WG Vaccinatiecentra | Stad Turnhout | Jan |  | nog niet in scope. Afstemmen met WG communicatie
PI | Veilligheid | Sleutelplan | niet gestart | WG Vaccinatiecentra | Stad Turnhout |  |  | nog niet in scope
PI | Veilligheid | Toegangsregeling | niet gestart | WG Vaccinatiecentra | Stad Turnhout |  |  | nog niet in scope
PI | Veilligheid | Camerabewaking | niet gestart | WG Vaccinatiecentra | Stad Turnhout |  |  | nog niet in scope
PI | Veilligheid | Informatieveiligheid | niet gestart | WG Vaccinatiecentra
PI | Veilligheid | Diefstal | niet gestart | WG Vaccinatiecentra | Stad Turnhout |  |  | nog niet in scope
PI | Personeel logistiek | Callcenter | voorbereiding | WG Vaccinatiecentra | Stad Turnhout | Dirk
PV | HR | Mobiele Teams | voorbereiding | WG Med- farma- VP | ELZ Kempenland
PI | IT | Printer | niet gestart | WG Vaccinatiecentra | Stad Turnhout
PI | IT | Labels/etiketten voor printer | niet gestart | WG Vaccinatiecentra | Stad Turnhout