## Slide 2: communicatieplan
Vertrekpunt
  Doelgroep
  Huisstijl
  Infrastructuur
Informeren
  Vragen beantwoorden (IN)
  Nieuwskanalen (UIT)
Sensibiliseren/producten
  Sfeer en beleving locatie
  Campagne vaccinatiebereidheid
Communicatieteam en rolverdeling

## Slide 3: Doelgroep
Oudsbergen: ca. 23.500 (fusiegemeente – 8 deelkernen)
Bree: ca 16.000 inwoners (5 deelkernen)
uniforme, neutrale, gelijktijdige communicatie voor iedereen

## Slide 4: Logo en huisstijl

## Slide 5: Infrastructuur
Industrieterrein buiten grote ring van Bree
Leegstaande evenementenhal
Make-over nodig

## Slide 7: Informeren: vragen beantwoorden (IN)
Bestaande hulplijnen intern
  Onthaal O/B
    Tel
    Mail
  Facebook en App Oudsbergen
  Facebook, Hoplr en App Bree
  Breezorgt@bree.be
​ Bestaande hulplijnen extern
helplimburgvaccineren.be
laatjevaccineren.be
Nieuw: customer service center per VC?
  Mailbox: vaccinatie@expodroom.be
  Centraal telefoonnummer
  start (OV) : 15/2
TODO en openstaande vragen
  Openingsuren callcenter
  Startdatum ?
  Bezetting
  Aanpak/opleiding/FAQ
  Social media?
​

## Slide 8: Informeren: nieuws publiceren (UIT)
Bestaande kanalen
  website O/B
  Facebook O/B
  ​ Stadsmagazine maandelijks B
  Infokrant tweewekelijks O
  Infomagazine viermaandelijks O
  jaarcontract TVL Oudsbergen
  jaarcontract FM Goud Bree
  App O/B
  Hoplr B
  Intranet O/B
​
Nieuwe kanalen = FOCUS
  Online: vaccinatie.expodroom.be
  Offline: Huis-aan-huis-bedeling

## Slide 9: Demo website
www.vaccinatie.expodroom.be (29/1)

## Slide 10: Eerste snelle flyer
Doel
Offline publiek bereiken
Promoten website
Boodschap: “we werken aan VC (ook al is nog niet alle info voorhanden)”
A5 recto verso
Timing brievenbus:
  Stadsmagazine/infoblad B/O: week 25 januari
  Flyer: week 1 februari
  Herhaling ifv update mobiliteitsinfo, concrete timing en contactgegevens

## Slide 12: Tijdlijn ifv mijlpalen centrum
18-31 jan
8-14 feb
15-21 feb
1-7 feb
Logo & huisstijl
Dry run
Gebouw klaar
website
video
Oproep- brief
Flyer 1
Persmoment bezoek Beke
Mobiliteit-plan
signalisatie
Flyer 2
Customer service

## Slide 13: Sensibiliseren - locatie
Producten in de maak
Duidelijke plannetjes
  VC in ruime omgeving
  Plattegrond bezoekers
  Bereikbaarheidsplan
Signalisatie in en uit gebouw
  Route
  Beleving/marketing
  Levering 29/1
Filmpje GoPro: ‘hoe verloopt een bezoek aan ons VC?’
Foto’s voor-na: Expodroom The Make-Over
Archiefbeelden hoogdagen in de expodroom voor tijdens wachten

## Slide 14: Sensibiliseren - vaccinatiebereidheid
Producten in de maak
Reportage eerste vaccinaties inwoners
Getuigenissen lokale helden
Selfie in wachtruimte
Dankjewel-gadget in wachtruimte
Campagne per doelgroep vrijetijdsdiensten

## Slide 15: Communicatie medewerkers/vrijwilligers
Todo HR-manager
  Verwerking aanmeldingen
  Personeelsplanning
Ondersteuning door communicatie
  Promotie inschrijven vrijwilligers
  Bestellen gadgets huisstijl
  Signalisatie medewerkers
  Feelgood medewerkerslounge
  Dankjewel achteraf

## Slide 16: Kostenplaatje communicatie opstart januari

## Slide 17: Communicatieteam
Nieuwe mix
Goede start!
v.l.n.r.
Michiel: pers, logo en website
Michiel.tijskens@oudsbergen.be
0497 29 12 60
Katinka: huisstijl, webmaster, video
Katinka.postelmans@oudsbergen.be
0496 30 13 26
Katrijn: layout, foto, social media
Katrijn.vanrijsbergen@bree.be
0495 70 04 14
Tine: planning, signalisatie, gadgets
Tine.meus@bree.be
0496 22 47 12