## Slide 1: Actualisatie Code infrastructuur – en nutswerken langs gemeentewegen: De nieuwe code is gearriveerd
Regionale Overlegtafel openbaar domein
Christophe Claeys – stafmedewerker VVSG

## Slide 2: Agenda – (09u50)
Waarom een code van nuts & infrastructuurwerken?
Waarom een update?
Hoe kwam nieuwe code tot stand?
Inhoud nieuwe code - Kort overzicht op hoofdlijnen
Kennismaking met de nieuwe code

## Slide 3: Waarom een Code in 2001 ?
Toename nutswerken, teveel hinder, gebrek coördinatie & kwaliteit herstel openbaar domein
308 regels & afspraken?
Noodzaak aan een uniform afsprakenkader inzake regels voor de goede uitvoering van nuts & infrastructuurwerken op het openbaar domein
Samenwerking VVSG, steden & gemeenten en nutsbedrijven
Code van 2001 is van toepassing in 80% van de steden & gemeenten
©Stefan Dewickere
©Stefan Dewickere
1
1 code
80%

## Slide 4: Waarom een update?
Code sinds 2001: nieuwe maatschappelijke noden:
  Meer aandacht minder hinder
  Meer aandacht staat openbaar domein voor de burger
  Meer oog totaal concept
Toegenomen aandacht afstemming werken, kwaliteit herstel & communicatie (onder meer ook puntwerken)
Administratieve vereenvoudiging en efficiëntie
  Afstemming met en door gebruik te maken van nieuwe e-instrumenten zoals GIPOD – KLIP - …
©Stefan Dewickere
©Stefan Dewickere
©Stefan Dewickere

## Slide 5: Hoe kwam de nieuwe code tot stand?
Krachtlijnen nieuwe code opgesteld met brede werkgroep steden & gemeenten
  goedgekeurd door VRN en VVSG RvB augustus 2014
Detailtekst nieuwe code opgesteld in 2015 - 2016
  met schrijfgroep (gemeenten, nutsbedrijven, VRN, VVSG, tedewest, igemo)
  teruggekoppeld met bredere groep van steden & gemeenten
  finale tekst principieel goedgekeurd door RvB VVSG & centrale VRN raad
  Specifiek formeel akkoord te bekomen van de leden VRN en leden VVSG
Heel wat stappen vooruit gezet: oproep aan alle partners en gemeenten om code te onderschrijven
Nu 80% of 246 gemeenten die de Code VVSG 2001 hebben onderschreven Formele goedkeuring & implementatie VRN afhankelijk van intekening aantal VVSG leden. Uniformiteit cruciaal omwille van garantie kennis & toepassing regels

## Slide 6: Inhoud nieuwe Code Kort overzicht hoofdlijnen
Duurzamer beheer openbaar domein dankzij nieuwe afspraken sperperiode, nu ook sperperiode van 5 jaar bij investering in bovenbouw openbaar domein
Meer aandacht kwaliteit herstel, in het bijzonder puntwerken.
    certificatie pas & specifieke opleiding puntwerken voor uitvoerders nutsbedrijven.
    Voor grote werken (catg 1 en 2) uitnodiging voorlopige oplevering werken en herstel door aannemer gemeente mogelijk in sperperiode 5 jaar of bij specifieke materialen met specifiek herstel
    Handhaving bij slecht herstel (ambtshalve herstel en kosten doorrekenen – in de sper onmiddellijk)
Coördinatie & synergie van werken, niet alleen sleufwerk ook overkoppelingen
Coördinatie van wegenis & nutswerken door middel van planningsoverleg : uitwisseling meerjaarplanning, jaarplanning en vast stramien overleg concrete projecten vanaf voorontwerp

## Slide 7: Inhoud nieuwe Code Kort overzicht hoofdlijnen
Meer aandacht minder hinder
  Meer aandacht voor zwakke weggebruiker & toegang omwonenden
Meer communicatie over werken, nieuw is melding alle puntwerken & infobord puntwerken & bussen van kaarten met info puntwerken
Infrastructuur (ondergronds & bovengronds) intact en kwalitatief houden. Indien infrastructuur buiten dienst, wegname in open sleuf wegenwerken door & op kosten nutsbedrijf

## Slide 8: Inhoud nieuwe Code Kort overzicht hoofdlijnen
Indienen en behandelen dossiers efficiënter (oa gebundelde vraag, algemene toelating en melding, termijnen signalisatievergunning, jaarvergunning signalisatie, …)
Digitalisering & administratieve vereenvoudiging via GIPOD en KLIP
Performante opvolging melding en klachten in verband met werken
Uniforme regels waardoor betere kennis & toepassing
Remediëring & handhaving in geval van niet respecteren van de regels en afspraken

## Slide 9: Hartelijk dank aan de werkgroep en schrijfgroep : overzicht leden schrijfgroep
Aalst – Dirk Doclo, Bart Vanderheijden
Antwerpen – Marc Vanpelt, Niels Vandemoortele, Carine Van Royen
Brugge (tedewest) – Tony Meert
De Watergroep (VRN) - Gert Danckaers
Eandis – Hans Van Hecke
Galmaarden – Katrien De Cooman
Gent – Sven Wannyn
Halle – Anneke D’Haeseleer
Hooglede (tedewest) – Chris Anne
Infrax – Rony Geerts
Integan (VRN) - Danny Nauwelaerts
Leuven – Leen Beuckelaers
Lichtervelde (tedewest) – Joost Vanderhaeghe
Machelen – Mark Vandam
Mechelen (igemo) – Isabelle Terrie, Gust Van Thillo
Proximus (VRN) - Hilde Beeckmans
Telenet – Miranda Rombouts
VVSG – Christophe Claeys, Erwin Debruyne, Hilde Van Driessche, Steven Verbanck, Ward Van Hal
Wommelgem – Jessica Augustus
1 code
DANK U WEL !

## Slide 10
Zijn er vragen?
(09u50)

## Slide 11: Kennismaking met de nieuwe code
Wat is nieuw? Welke oplossingen biedt de nieuwe code inzake uw vragen en bezorgdheden gemeld begin 2014 in grote werkgroep
    Vraag naar meer communicatie rond hinder werken
    Vraag naar duurzaam beheer openbaar domein & nutsinfrastructuur
    Vraag naar meer synergie & coördinatie bij (nuts)werken bv ook voor overkoppelingen in serie & bij verkavelingen
    Vraag naar efficiënter indienen & afhandelen van dossiers
    Vraag inzake verzekering realisatie nieuwe klantaansluitingen
    Vraag naar meer respect voor de code : handhaving
    Vraag naar meer info uitwisseling meerjaarplanning, jaarplanning voor coördinatie
    Vraag naar betere info inzake uitvoering werken: start & einde, wanneer welk werk
    Vraag naar info rond puntwerken
    Vraag naar signalisatie met minder hinder als uitgangspunt & aandacht zwakke weggebruiker
    Vraag naar beter herstel
    Vraag naar oplossing definitief buiten dienst gestelde leidingen
    Vraag naar betere klachtenbehandeling
Na elke afdeling even tijd voor vragen

## Slide 12: Code infrastructuur – en nutswerken langs gemeentewegen - structuur
  Afdeling 1 – algemene bepalingen
  Afdeling 2 – planning, coördinatie en studie van de werken
  Afdeling 3 - Vraag voor werken, algemene toelating voor werken en melding van werken
  Afdeling 4 – Begin en uitvoering van de werken
  Afdeling 5 – Einde van de werken
  Afdeling 6 – Klachtenbehandeling
  Afdeling 7 – Overgangsbepalingen
  Afdeling 8 - Definities
  Bijlage met relevante wetgeving - Leidraden

## Slide 13: Vraag naar meer & betere communicatie met de gemeente en met de inwoners
Minder Hinder door meer communicatie
Nu ook contactpersoon puntwerken, naast contactpersoon grote werken (afdeling 1)
Nu garantie één contact bij werken in synergie (afdeling 2)
Meer info inhoud vraag grote & kleine werken naar stad en gemeente met analyse hinder en met gebruik GRB gegevens (afdeling 3)
Nu ook melding puntwerken en dringende werken aan stad en gemeente ten laatste 1 werkdag na start of bij de start indien systeem in real time (afdeling 4)
Nu meer uitgewerkt melding start werken 5 dagen vooraf, ook aan andere diensten (nooddiensten, afvalophaling, openbaar vervoer, …) indien relevant (afdeling 4)
Nu ook communicatiebord puntwerken en bussen van kaart met info bij puntwerken zodat burgers beter geïnformeerd (afdeling 4)
Info einde werken en uitnodiging gemeente/stad voor voorlopige oplevering werken (afdeling 5)
Contactnummer nutsbedrijf klachten. Feedback asap inzake timing & maatregelen naar melder & naar stad/gemeente voor klachten via hen ontvangen (afdeling 6)

## Slide 14: Afdeling 1 : algemene bepalingen (-10u14)
  Voorwerp code & Doel code
  Wettelijk & statutair kader
  Naleving code
  Sperperiode
  Installaties
  Overdracht
  Contactpersoon gemeente & contactpersoon opdrachtgever & toezicht
  Wat is nieuw? Antwoord op bekommernis steden & gemeenten en nutsbedrijven

## Slide 15: Wettelijk en statutair kader
  Engagement partijen om code te respecteren nu en in de toekomst
  Naast code ook andere geldende regelgeving
  Basis: voor uitvoeringsplans en technische bepalingen: SB 250

## Slide 16: Sperperiode : vraag duurzaam beheer openbaar domein & nutsinfrastructuur
Vraag betere vrijwaring openbaar domein: nieuwe sperperiode van 5 jaar voor geplande synergiewerken met opwaardering bovenbouw & behoud sper 2 jaar na nutswerk in synergie (afdeling 1)
Vraag naar betere afstemming overkoppelingen - Synergie nu ook van overkoppelingen als onderdeel van het sleufwerk : minder puntwerken & sperperiode ook geldig (afdeling 1 en afdeling 4)
Sperperiode na werk in synergie (catg 1) start na voorlopige oplevering of PV in gebruikname. Ook overkoppelingen vallen onder voorlopige oplevering synergiewerk

## Slide 17: Sperperiode : uitzonderingen Vraag verzekering aanleg & in dienst blijven klantaansluitingen
Bij gemeentewerken samen met stad/gemeente klanten vragen proactief klantaansluitingen te doen zodat respect sperperiode kan
Uitzonderingen:
  Dringende werken
  Klantaansluitingen voor individuele woningen – zodra puntwerken vooraf kunnen ingegeven in GIPOD en zodra GIPOD proces kan autom alleen onvoorzienbare klantaansluitingen
  Onvoorzienbare klantaansluitingen (andere dan ind woningen) of verzwaringen vanwege klantaanvraag (andere dan ind woningen)
Werken die per uitzondering mogen uitgevoerd in de sper – aanvragen of melden cfr. procedures voor andere werken (zie afdeling aanvraag werken)
Sper geldt niet als:
  Gemeente geen verplichting opnam in (verkavelings)vergunning om alle nutsleidingen aan te leggen in domein dat zal toegevoegd worden in openbaar domein

## Slide 18: Sperperiode: handhaving
Overtreding sperperiode
  Werken in sper zonder geldig antwoord op de vraag of melding
    Stilleggen
    Onmiddellijk ambtshalve herstellen en kosten doorrekenen zonder nutsbedrijf eerst de kans te geven om zelf te herstellen

## Slide 19: Intallaties
  Nieuwe integreren in ontwerp en streefbeeld openbaar domein
  Zichtbare installaties - vademecum voetgangersvoorzieningen
  Vervanging en beduidend groter – vraag voor een werk
  In goede staat
  Naam of kenteken op nieuwe zichtbare installaties
  Handhaving

## Slide 20: Vraag naar meer toezicht door de opdrachtgever en vraag naar een meer eenduidige contactpersoon voor de gemeente
Verantwoordelijke contactpersoon van de gemeente
Toezichter en/of contactpersoon van de opdrachtgever
  Werken in synergie: 1 contactpersoon van nutsbedrijven stad/ gemeente
  Werken catg 2 : 1 contact nutsbedrijf voor stad/gemeente
  Ook voor dringende werken en puntwerken : 1 contactpersoon
  Voorzien van voldoende toezicht voor opvolging & uitvoering werken door opdrachtgever werken dankzij een gekwalificeerd persoon
  Tekort aan toezicht
    In overleg verbeterpunten bepalen & evalueren
    Gevolgen tekort toezicht – sancties cfr. code

## Slide 21: Vraag naar meer respecteren van de code
Engagement VRN & VRN leden opleiding & toepassing code
Code zijn uniforme regels & afspraken, dus meer garantie kennis & toepassing
Handhaving in proportie met de overtreding & specifiek in elke afdeling
  Verplichten tot rechtzetting/verbetering binnen termijn
  Stilleggen werk
  Ambtshalve uitvoeren door gemeente en kosten doorrekenen ook administratieve & personeelskosten
  Engagement tot opname van geldstraffen in contracten en toepassing bij overtreding en vraag tot bewijs van toepassing
1 code

## Slide 22
Zijn er vragen?
(10u14)

## Slide 23: Afdeling 2 (-10u40) planning, coördinatie & studie werken
  Meerjarenplanning
  Jaarplanning werken nutsbedrijven opdrachtgever
  Jaarplanning werken stad/gemeente opdrachtgever
  Coördinatie & studie van een werk
    Toepassingsgebied
    Algemeen: coördinatie & synergie
    Gemeente gaat mee in bovenbouw bij louter nutswerk
    Werken in 1 sleuf
  Coördinatie en studie van een louter nutswerk
  Van een werk met de gemeente/stad als bouwheer
      Voorstudie
      Voorontwerp vergadering (CV1)
      Ontwerpvergadering (CV2)
      Vergadering voor uitvoering (CV3)
  Van een werk met een andere bestuur als bouwheer

## Slide 24: Vraag naar meer synergie bij (nuts)werken door verschillende opdrachtgevers
Afstemming van meerjarenplanning, jaarplanning door info uitwisseling via overlegmoment per jaar & bij voorkeur via GIPOD
Coördinatie en synergie

## Slide 25: Vraag naar betere coördinatie & synergie en meer bijwonen van de coördinatievergaderingen
Bij werken catg 1
  Synergieaanvraag via GIPOD uiterlijk 2 maand voor aanvang werk
  Antwoord binnen minimum 10 werkdagen
Beslissingsmoment gemeente om bovenbouw te vernieuwen bij louter nutswerk
    Reageren op synergie-aanvraag in GIPOD
    Antwoord op de vraag van een werk – voorwaarde geen vertragingen uitvoering werk
    Synergie-aanvraag herlanceren als gemeente wil dat de sper verhoogt tot 5 jaar
KLIP aanvraag bij aanvang studie werk
Nutswerken in 1 sleuf, waar technisch mogelijk
Piloot bij een synergie van nutswerken

## Slide 26: Vraag naar betere coördinatie & synergie en meer bijwonen van de coördinatievergaderingen
Opdrachtgever gemeente :
  Coördinatievergadering met uitnodiging van alle partijen
    aanwezig volgens KLIP & alle partijen die positief antwoorden op GIPOD synergieaanvraag & in elk geval de domeinbeheerder
  CV voorontwerp
    KLIP aanvraag – ligging en betrokken KLB (voor eerste overleg)
    Digitaal ontwerp en mogelijke knelpunten (voor eerste overleg)
    Bespreking mogelijke knelpunten
    Beslissing al dan niet proefsleuven op kritische locaties kosten proefsleuven ten laste van? te onderhandelen case by case.
    Afspraken over te verplaatsen nutsleidingen
    Afspraken over informeren inwoners plus polsen naar behoeften inzake klantaansluitingen (poging om behoeften te voldoen voor de sper)
    Afspraken over veiligheidscoördinator
    Afspraken: identificatie buiten dienst gestelde leidingen die in open sleuf worden weggenomen op kosten nutsbedrijven

## Slide 27: Vraag naar betere coördinatie & synergie en meer bijwonen van de coördinatievergaderingen
Opdrachtgever gemeente :
  CV ontwerp (gemeente kan CV ontwerp en CV voorontwerp samenvoegen
    Detail plan ontwerp en info proefsleuven
    Timing afstemmen
    Nutsbedrijven bezorgen aansluitend aan CV ontwerp hun plannen en nemen werken op in programmatie
    Gunning door de partners
  gemeente kan CV ontwerp en CV voorontwerp samenvoegen bij beperkte dossiers en na onderling overleg
  CV uitvoering: vergadering met uitvoerder werken (aannemer)
    Aard, fasering, timing afspraken en eventuele sancties indien afspraken niet gerespecteerd worden
    Naam piloot nutsbedrijven en contactgegevens worden meegedeeld
    Afspraken plaatsbeschrijving gemeentelijk domein

## Slide 28: Afdeling 3 : vraag werken, algemene toelating, melden
  Vraag voor werken
    Gebundeld digitale vraag
    Individuele vraag
    Afspraken geldend voor beide systemen
  Algemene toelating voor en melding van werken
    Categorie 3 en puntwerken en dringende werken
  Inhoud van de vraag voor werken
    Categorie 1 en specifieke werken
    Categorie 2
  Sancties werken zonder geldige vraag of melding of zonder signalisatievergunning wanneer vereist
  Wat is nieuw? Antwoord op bekommernis steden & gemeenten en nutsbedrijven

## Slide 29: Vraag naar efficiënter indienen en behandelen dossiers
Vraag voor een werk van categorie 1 en 2 en specifieke werken
  gebundelde vraag voor nutswerken in synergie mogelijk met snellere behandeling (6 weken ipv 8 weken) – Keuze gemeente
  Urgente klantaansluiting of wettelijke termijn : indien gemeld, engagement stad/gemeente snellere behandeling
Categorie 1 of groot werk = opbraak van > 50m² of 100m of boring >50m
Categorie 2 of klein werk = opbraak van >3m²&<50m² of >=10m&<100m of boring >=10m & <50m
Specifiek werk = werk waarvoor afspraken nodig & verschillend van categoriën

## Slide 30: Vraag naar efficiënter indienen en behandelen dossiers
Algemene toelating en melding van werken onder de algemene toelating
  Categorie 3 of Puntwerken: opbraak van <=3m² of <=10m of boring <= 10 m
  Dringende werken: onmiddellijke uitvoering & opbraak vereist voor veiligheid of continuïteit diensten
Signalisatievergunning
  Zie verder in afdeling 4

## Slide 31: Vraag naar efficiënter indienen en behandelen dossiers
Vraag voor werken catg 1 & 2 & specifiek werk Keuze gemeente/stad
  OF Gebundelde digitale vraag door initiatiefnemer
    Vraag per mail gebundeld indienen na verstrijken antwoordtermijn (2 weken) synergie-vraag GIPOD
    Gemeente antwoordt binnen 6 weken
  OF Individuele vraag door elk nutsbedrijf
    Elke opdrachtgever dient de vraag in zonder te wachten op antwoord synergie-aanvraag
    Gemeente antwoordt binnen 2 maanden
Klantaanvragen met wettelijke termijn/ klantaanvragen waarvan urgentie vermeld in vraag
    Gemeente houdt de beoordelingsperiode zo kort mogelijk

## Slide 32: Vraag naar efficiënter indienen en behandelen dossiers
Algemene toelating voor werken
  Puntwerken/catg 3 (indien verkeershinder wel signalisatievergunning)
  Dringende werken
  Bij eerste aanvraag – gemeente beslist binnen de 2 maanden, zoniet stilzwijgend akkoord
  Daarna jaarlijks bespreken
  Handhaving indien niet respecteren code
    kan ingetrokken worden en kan weer aangevraagd worden
    Indien algemene toelating ingetrokken:
      Vraag voor elk puntwerk

## Slide 33: Vraag naar betere informatie puntwerken
Puntwerk/catg 3 met verkeershinder
  Signalisatievergunning (zie afd 4)
Puntwerk /catg 3 algemene toelating & dringend werk
  Ten laatste 1 werkdag na de start van het werk
  Indien systeem in real time bij de start zelf
Bij puntwerk/catg 3 & dringend werk (infoplicht bewoners – zie afdeling 4)
  Bord met info welke opdrachtgever
  Ten laatste dag dat het werk start een kaart bussen
©Stefan Dewickere

## Slide 34: Vraag naar meer respecteren van de code
Sancties bij werken zonder geldige vraag of melding
  Werk stilleggen
  Verplichten tot herstel binnen opgelegde termijn
  Ambtshalve herstel (voldoende bewijsmateriaal) en kosten doorrekenen (ook administratieve & personeelskosten)
  Indien in sper onmiddellijk ambtshalve herstel bij vaststelling slecht herstel en kosten doorrekenen

## Slide 35
Zijn er vragen?
(10u40)

## Slide 36: Afdeling 4 : (-11u04) Begin & uitvoering van de werken
  (Aanvraag) signalisatie werken overkoppelingen
  Jaarvergunning voor signalisatie opbraak & herstel
  Tijdelijk verbod uitvoering werken in sommige zones stockage
  Melding start werken schade
  Meldingsblad start werken stilleggen werken
  Info plicht naar bewoners
  Plaatsbeschrijving
  Algemene bepalingen bij uitvoering werken
  Uren uitvoering werken
  Overtredingen transport
  Keuringen & beproevingen
  Boringen
  Definitief buiten dienst gestelde leidingen
  Veiligheid en minder hinder maatregelen
  Aanzienlijke wijzigingen tijdens uitvoering werk
  Wat is nieuw? Antwoord op bekommernis steden & gemeenten en nutsbedrijven

## Slide 37: Vraag naar efficiëntere afhandeling dossiers en betere signalisatie
Signalisatievergunning :
  Gemeente antwoordt binnen 1 maand bij aanvraag catg 1, 2 en specifieke werken
  Aanvraag signalisatie mag parallel ingediend worden met de vraag voor een werk
  Gemeente antwoordt binnen 5 werkdagen bij puntwerken met verkeershinder en bij klantaansluitingen
  Bij slechte/verkeerde/ontbrekende signalisatie: ambtshalve optreden en kosten doorrekenen
Jaarvergunning signalisatie voor catg 3 zonder verkeershinder en dringend werk
©Stefan Dewickere
©Stefan Dewickere
©Stefan Dewickere

## Slide 38: Tijdelijk verbod
Tijdelijk verbod in bepaalde perioden en zones voor uitvoering werken
  Jaarlijks lijst
  Tijdelijk verbod geldt niet als nog niet gekend op het moment van toekenning van de signalisatievergunning
  Bij overtreding: stilleggen en verplichten tot herstel/beveiliging – in the end ambtshalve optreden
©Stefan Dewickere
©Stefan Dewickere
©Stefan Dewickere

## Slide 39: Vraag naar betere informatie gemeente wanneer welk werk zal worden uitgevoerd
Melding van de start van de werken
  Zoveel mogelijk via GIPOD voor werk catg 1 en 2 en specifiek werk
    5 werkdagen voor aanvang, ook info per fase
    Ook andere diensten politie, openbaar vervoer, huisvuilinzameling informeren (indien relevant)
    Gemeente en inwoners verwittigen bij uitstel langer dan 1 week . Bevestiging via e-mail.
  Bij puntwerken/catg 3 : ten laatste 1 dag na de start van een werk of de dag zelf
Uren voor uitvoering van de werken en sanctie indien overtreding
  Tussen 7 en 18u – ook voor levering, stockage edm tenzij gemeente anders toestaat of dringend werk
  Ook op zaterdag tussen 7 & 18u voor klantaansluitingen (catg 3)
  Sanctie: Werk stilleggen, minder hinder maateregelen opleggen, geldstraffen in contracten aannemers

## Slide 40: Vraag naar betere informatie bewoners inzake start, einde & werken
Informatieplicht naar bewoners
  Bij catg 1 en 2 en specifiek werk
    48 uur voor start schriftelijk info bezorgen aan bewoner
    Kopie brief aan de gemeente via digitale weg
    Bord aan de werf met info start, einde, opdrachtgever, contact (minstens telefoonnummer)
  Bij catg 3 en dringend werk
    Bord met info start, einde, opdrachtgever, contact (minstens telefoonnummer)
    Ten laatste dag dat het werk start een kaart bussen
Niet naleving informatieplicht – sancties
    Start werk uitstellen of werken stilleggen of aanmanen om info te bezorgen
    Of Info ambtshalve bezorgen en kosten doorrekenen
    engagement geldstraf ten aanzien van uitvoerder via contract

## Slide 41
©Stefan Dewickere

## Slide 42: Vraag naar oplossingen voor definitief buiten dienst gestelde leidingen
Buiten dienst gestelde leidingen – VLAREMA
wegname buiten dienst gestelde leidingen op kosten nutsbedrijf
  tijdens wegenwerken in open sleuf
  tijdens nutswerken, als door verwijdering uitwijking naar de rijweg vermeden kan worden
  indien technisch mogelijk bij uitvoering & voorbereid bij studie
©Daniel Geeraerts
©Daniel Geeraerts

## Slide 43: Vraag naar minder hinder maatregelen voor de burger als uitgangspunt en aandacht voor de zwakke weggebruiker
Minderhindermaatregel, toegankelijkheid en veiligheid van de werf
  Signalisatie
  STOP met specifieke aandacht voor zwakke weggebruiker – uitvoering in verschillende fases
  Steeds intact en beveiligd voetpad
  Toegang privé-eigendom
    Woningen en handelspanden permanent toegankelijk
    Inritten garages – toegang mogelijk op einde elke dag – tenzij anders overeengekomen
  Voor weekend / vakantie minstens 2 dagen
    Sleuven en putten aanvullen
    Nog te herbestraten deel in bebouwde kom minder dan 50m van de sleuflengte
  Sancties indien afspraken niet nageleefd
    Stilleggen
    Aanmanen
    Ambtshalve optreden en kosten doorrekenen
    Bij effectieve overtreding uitvoerder opdrachtgever aanmanen om boete toe te passen & bewijs vragen
©Stefan Dewickere
©Stefan Dewickere
©Stefan Dewickere

## Slide 44: Vraag naar beter herstel
Duurzaam beheer vrijwaring investering openbaar domein
Verbeterde aanpak herstel
  Opleiding herstel na puntwerken door nutsbedrijven – certificaat verplicht voor herstel werken catg 3
  Slecht herstel dan verplichting tot verbeterd herstel, indien niet uitgevoerd na 1 aanmaning onmiddellijk mogelijk ambtshalve uitvoering stad/gemeente en kosten doorrekenen
  Indien slecht herstel in de sper : onmiddellijk ambtshalve herstel mogelijk door stad/gemeente op kosten nutsbedrijf mits bewijs slecht herstel
  Grote werken in sper 5 jaar of werken in specifieke bestratingen herstel door gemeente indien gemeente dit wenst & mits correcte marktprijs & herstel binnen 10 werkdagen
Actieplan bij tekort aan toezicht (afdeling 1)
©Stefan Dewickere
©Layla Aerts

## Slide 45: Vraag naar beter herstel
Definitieve herstelling
  de regel
  Onmiddellijk ten laatste binnen 5 werkdagen
Voorlopige herstelling
  uitzondering
    Als niet onmiddellijk definitief herstel bv weersomstandigheden
  Indien definitief herstel door gemeente
  Omwille van minder hinder
  Ten laatste binnen 5 werkdagen
  voorwaarden over tijd ts voorlopig en definitief
©Stefan Dewickere
©Stefan Dewickere

## Slide 46: Vraag naar beter herstel
PV van plaatsbeschrijving
  Indien niet tegensprekelijk of indien geen beeldmateriaal dat door iedereen aanvaard wordt
    Werfzone in goede staat
    Bij puntwerken werfzone in dezelfde staat als het omliggende domein
Keuringen en beproevingen
  Systematiek
  Steekproefsgewijs
  Verdichtingsproeven
  Proeven door gemeente – kost voor opdrachtgever indien slecht herstel

## Slide 47
Zijn er vragen?
(11u04)

## Slide 48: Afdeling 5 – Einde van de werken (– 11u20)
  Eindcontrole
  Voorlopige oplevering
  Waarborgperiode
  Definitieve oplevering
  Wat is nieuw? Antwoord op bekommernis steden & gemeenten en nutsbedrijven

## Slide 49: Vraag borging goede uitvoering werken door nutsbedrijf
Voor werken catg 1, 2 en specifieke werken
Eindcontrole
  Visuele controle
Waarborgperiode
  4 maand na voorlopig herstel en 2 jaar na definitief herstel
Voorlopige oplevering - VO
  Gemeente altijd uitnodigen – reactie binnen 2 weken
  Ondertekend akkoord tussen gemeente en opdrachtgever of stilzwijgende akkoord indien geen reactie
  Weigering of opmerkingen opnemen in PV naar uitvoerder door opdrachtgever: herstel binnen termijn overlegd met stad/gemeente
Definitieve oplevering - DO
  2 maand voor verstrijken waarborgperiode info stad/gemeente via GIPOD (zodra dit automatisch kan – streefdatum 1 jan 2019)
  Stad/gemeente reageert 1 maand voor einde DO.

## Slide 50: Vraag naar betere klachtenbehandeling - Afdeling 6 - klachtenbehandeling
Melding/klacht
  zo snel mogelijk informeren over maatregelen & timing
  Gemeente krijgt ook feedback over meldingen/klachten die zij doorstuurt aan de opdrachtgever
Garantie klachtenbehandeling door nutsbedrijf
  Behandeling volgens belofte aan melder
  Gemeente kan werkmethode & plan van aanpak
    Opvragen indien problemen & controleren
    Bijsturen in overleg, indien nodig
      Vaststellen meetbare doelen & evaluatie

## Slide 51: Inwerkingtreding 1.1.2018
De VVSG en de VRN pleiten ervoor dat zoveel mogelijk gemeenten deze code ondertekenen
Belangrijk voor goede implementatie en voor goedkeuring VRN leden (nutsbedrijven)
Oproep om de nieuwe code ter goedkeuring voor te leggen aan uw bestuur (ten laatste tegen april/mei 2017)
Maak goedkeuring bekend aan de VVSG. De VVSG zal hierover geregeld bevragen.
Code zal een succes worden als zeer veel steden & gemeenten intekenen
1 code
DANK U WEL !

## Slide 52
Zijn er vragen?
(-11u20)

## Slide 53: Dank voor uw aandacht
VVSG contacten:
christophe.claeys@vvsg.be,
T: 02 211 56 11
steven.verbanck@vvsg.be,
T: 02 211 56 12